АДМИНИСТРАЦИЯ  ДЕТЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КУРАГИНСКОГО  РАЙОНА    КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2015                                  п. Детлово                                  № 24-п

О проведении  празднования

«240-летия посёлку Детлово»

В  целях организованного проведения празднования «240-летия посёлку Детлово», руководствуясь ст. 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», п.14 ст.7 Устава муниципального образования Детловский сельсовет ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Празднование «240-летия посёлку Детлово» (п.Детлово, п.Заречный, п.Загорье) провести 22 августа 2015 года на площади у МКУК «Детловский СДК» по адресу: посёлок Детлово, ул.Ленина 19 с 12.00-17.00 час и с 20.00-23.00 час.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведения мероприятий, посвященных празднованию «240-летия посёлку Детлово», согласно приложению № 1.

3. Утвердить план подготовки и проведения  мероприятий, посвященных празднованию «240-летия посёлку Детлово», согласно приложению № 2.

4. МКУК «Детловский СДК» (Е.А.Клинг):

4.1 Разработать  сценарий и сценарный план всего дня  праздника  «240-летия посёлку Детлово» (22.08.2015г.) в срок до 11.08.2015 года;

4.2  Подготовить музыкальный подбор и видео подбор для прослушивания и просмотра на празднике «240-летия посёлку Детлово» 22.08.2015 г. с 9-00 до 23-00 час.

4.3  Провести 22.08.2015 года на площади у МКУК «Детловский СДК» в

12-00 час праздничный концерт, с 14-00 до 17-00 час праздничную развлекательную программу, с 20-00 до 23-00 час вечернюю развлекательную программу;

4.4  Подготовить  эскиз оформления площади МКУК «Детловский СДК», здания и прилегающей территории в срок до 11.08.2015 года; оформить площадь МКУК «Детловский СДК», здания и прилегающей территории в срок до 20.08.2015 года;

4.5  Организовать  озвучивание   площади МКУК «Детловский СДК» во  время проведения  праздника «240-летия посёлку Детлово» до  20.08.2015 года;

4.6  Обеспечить  подачу  электроэнергии   на  сценическую   площадку, торговые точки согласно заявке и освещение всей площади МКУК «Детловский СДК» до 20.08.2015 года;

4.7  Подготовить места в здании «Детловский СДК»  для  размещения   приезжих творческих коллективов до 20.08.2015 года;

4.8   Подготовить и обустроить помещение в здании «Детловский СДК»  для приёма приглашённых гостей до 20.08.2015 года;

4.9    Обеспечить  уборку  территории  площади МКУК «Детловский СДК» и сквера  до 20.08.2015 года, во время праздника «240-летия посёлку Детлово», и после праздника до  24.08.2015 года;

4.10. Подготовить и провести праздничный фейерверк  22.08.2015 в 23.00 часов  у здания  МКУК «Детловский СДК».

4.11  Обеспечить противопожарные меры   на площади МКУК «Детловский СДК» и в здании «Детловский СДК» во  время проведения  праздника «240-летия посёлку Детлово» до  20.08.2015 года;

5. Заместителю главы сельсовета (Л.В.Гафаровой):

5.1  Организовать празднично оформленную  торговлю на площади МКУК «Детловский СДК» 22.08.2015 года с подачей заявок до 11.08.2015 года;

5.2 Подготовить списки всех приглашённых гостей и коллективы, номинантов по номинациям до 11.08.2015 года;

5.3 Подготовить почётные грамоты, благодарственные письма и список награждаемых; пригласительные до 15.08.2015 года;

5.4 Опубликовать в газете «Тубинские вести», разместить на сайте Администрации Детловского сельсовета, администрации Курагинского района информацию о проведении празднования «240-летия посёлку Детлово», организовать красочные объявления во всех общественных местах (п.Детлово, п.Заречный, п.Загорье) до 15.08.2015 года;

5.5  Организовать подвоз жителей п.Заречный, п.Загорье в п.Детлово  22.08.2015 года;

5.6  Организовать встречу приглашённых гостей и их размещение 22.08.2015 года;

5.7  Организовать съёмку хода  проведения праздника «240-летия посёлку Детлово» 22.08.2015 года;

6.  Рекомендовать директору МБОУ  СОШ № 12 (Л.И.Добрачёва по согласованию):

6.1 Выделить автобус для доставки жителей п.Заречный, п.Загорье к месту проведения праздничных мероприятий и обратно в п.Детлово площадь МКУК «Детловский СДК» 22.08.2015 года;

6.2  Выделить видео проектор для проведения праздника «240-летия посёлку Детлово» до 20.08.2015 года;

7. Рекомендовать библиотекарю МБУ Детловский филиал «Централизованных библиотек» (Л.В.Зеленко по согласованию)  оказать содействие МКУКу «Детловский СДК»  в разработке сценария всего дня  праздника  «240-летия посёлку Детлово», организовать информационное сопровождение подготовки и проведения праздничных мероприятий до 11.08.2015 года;

8. Рекомендовать  Совету ветеранов (Л.А.Климовой, Г.Н.Беккер  по согласованию):

8.1 Подготовить  эскиз оформления на площади территории «Спас яблочный», «Спас медовый»; комнаты «Горница до 11.08.2015 года;

8.2  Оформить на площади территории «Спас яблочный», «Спас медовый»; комнату «Горница» до 11.08.2015 года;

9. Рекомендовать  Женсовету, Совету молодёжи (Л.И.Сажнёвой, Л.М.Дайлидовой по согласованию):

9.1  Подготовить  эскиз оформления на площади территории помещение «Детловская харчевня» до 11.08.2015 года;

9.2  Оформить на площади территории помещение «Детловская харчевня» до 11.08.2015 года;

9.3 Организовать приготовление и торговлю кулинарными изделиями и обслуживание приглашённых гостей 22.08.2015 года;

10. Рекомендовать УУП МО МВД РФ «Курагинский» (И.А.Матросову по согласованию) принять   меры   по  обеспечению   общественного   порядка    на  площади МКУК «Детловский СДК» во время проведения праздника «240-летия посёлку Детлово»,  22.08.2015 года с 10 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин.

11.  Рекомендовать  заведующей Детловского ФАП КГБЗ «Курагинской районной больницы» (Н.А.Свободиной по согласованию) обеспечить     при

необходимости безотказное медицинское обслуживание на период проведения праздника «240-летия посёлку Детлово»,  22.08.2015 года;

12. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций  независимо от форм собственности  принять активное участие в подготовке и проведении торжественных мероприятий, посвященных празднованию «240-летия посёлку Детлово» до 20.08.2015 года;

13. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, а также всем жителям, привести в образцовое состояние прилегающие территории к зданиям, сооружениям, жилым домам и закрепленными за ними участками с 10.08.2015года по 20.08.2015 года:

14. Заместителю главы сельсовета (Л.В.Гафаровой) ознакомить всех ответственных исполнителей в течении двух дней после опубликования постановления в газете «Детловский вестник».

15. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на себя;

16. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днём его опубликования в газете «Детловский вестник» и обнародования путём размещения на информационных стендах в п.Детлово, п.Заречный и п.Загорье

Глава сельсовета                                                                             Н.А.Никулин

Приложения № 1

к постановлению главы

сельсовета № 24-п  от 07.08.2015

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведения мероприятий, посвященных празднованию «240-летия посёлку Детлово».

Никулин Н.А.        глава сельсовета -  председатель

Гафарова Л.В        заместитель главы сельсовета -  заместитель

председателя

Члены  оргкомитета:

Клинг Е.А             директор МКУК «Детловский СДК»

Зеленко Л.В          библиотекарь МБУ Детловский филиал

«Централизованных библиотек»  ( по согласованию)

Добрачёва Л.И      директор МБОУ СОШ № 12 (по согласованию)

Климова Л.А.        председатель Совета Ветеранов (по согласованию)

Беккер Г.Н.           член женсовета (по согласованию)

Сажнёва Л.И.        член совета молодёжи (по согласованию)

Дайлидова Л.М.    член женсовета (по согласованию)

Нарожных Н.И.     депутат сельсовета (по согласованию)

Сажнёва Г.Н.         зам. председателя Совета Ветеранов (по согласованию)

Ёрш А.Ф.               член Совета Ветеранов (по согласованию)

Гладких М.И.        член Совета Ветеранов (по согласованию)

Ехлакова Т.И.        член Совета Ветеранов (по согласованию)

Дроздова К.В.        член совета молодёжи (по согласованию)

Беккер В.В.             член совета молодёжи (по согласованию)