        проект
        АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕТЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
        КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2021 п.Детлово № -п

О пожарной безопасности на территории муниципального образования
Детловский сельсовет на весенне-летний период 2021 года.

        В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 11 Закона Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 « О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», также в целях обеспечения мер пожарной безопасности на объектах и населенных пунктах муниципального образования Детловского сельсовета в весенне-летний пожароопасный период 2021 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2021 года (прилагается).
2.Жителям сельсовета по мере таяния снега очистить от мусора дворы и прилегающие территории.
3.Запретить сжигание мусора в черте населенных пунктов.
4.Запретить пускать пал в лесах и на косогорах.
5.Администрации Детловского сельсовета совместно с добровольными пожарными инструкторами провести обход неблагополучных семей и семей инвалидов с целью выявления наиболее пожароопасных мест и проведение разъяснительной работы.
5.Рекомендовать МП «Автоколонна» Курагинского района обеспечить свободный подъезд пожарных автомобилей к источникам противопожарного водоснабжения
4.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
5.Постановление вступает в силу со дня силу опубликования в газете «Детловский вестник».

  Глава сельсовета Л.В.Гафарова

        Приложения № 1
        к постановлению главы
        сельсовета № от 00.00.2021 № -п

        ПЛАН
Основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период в 2021 году

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	примечание
1	Подготовка и утверждение плана мероприятий на весенне-летний пожароопасный период	до 20 апреля
2	Проведение работ организационного характера по предупреждению пожаров и оказанию необходимой адресной помощи пенсионерам и социально-незащищенным семьям	до 01 мая
3	Администрации Детловского сельсовета совместно с работниками ДПД, органами внутренних дел провести собрание жителей сел по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и выработке мер направленных на профилактику пожаров и недопущения гибели людей и имущества.	до 20 апреля
4	Составить список одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов, неблагополучных семей на территории Детловского сельсовета и организовать совместные рейды по проверке состояния пожарной безопасности	до 01 мая
5	Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений: / - проверить наличие и исправность средств пожаротушения; / -наличие распоряжения назначении ответственного лица за пожарную безопасность; / -наличие инструкции о мерах пожарной безопасности; / -план действия работников учреждений в случае пожара; / -журналы регистрации вводного противопожарного инструктажа; / -журнал учета первичных средств пожаротушения; / -акт проверки работоспособности системы оповещения и проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения; / - акт о замере сопротивления изоляции: / -свидетельство об обучении пожарно-техническому минимуму руководителя учреждения и ответственного за пожарную безопасность.	до 01 мая
6	Проведение дополнительной ревизии и ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения ( пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни), в том числе на территориях предприятий, оборудование пирсов и подъездов к естественным водоемам, восстановление указателей мест расположения водоисточников.	до 01 мая
7	Проверка работоспособности первичных средств пожаротушения в местах общего пользования, муниципальных учреждений.	до 01 мая
8	Проверка готовности добровольной пожарной охраны к тушению пожаров (состояние техники, вооружения, оснащенности) при необходимости принятие мер по их укомплектованию согласно нормам комплектования.	до 01 мая
9	Изготовление стендов по пропаганде мер пожарной безопасности в местах общего пользования населенных пунктов	до 20 апреля