АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕТЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.04.2021 п. Детлово № 4 -п

О подготовке и праздновании 76-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг на территории Детловского сельсовета.

      В связи с празднованием 76-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах, руководствуясь Уставом муниципального образования Детловский сельсовет ПОСТАНОВЛЯЮ:
    1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведения мероприятий, посвященных празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах согласно приложению № 1.
    2. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах согласно приложению № 2.
    3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности принять активное участие в подготовке и проведении торжественных мероприятий, посвященных празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах.
     4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, а также всем жителям, привести в образцовое состояние прилегающие территории к зданиям, сооружениям, жилым домам и закрепленными за ними участками:
      - провести с 26 апреля по 04 мая 2021 года акцию «Неделя памяти» по благоустройству озеленению и оформлению кладбищ, скверов и площадей на территории сельсовета;
      - в п.п.Детлово, Заречный, Загорье, для наведения порядка и поддержания чистоты проводить единый санитарный день – 23 апреля и 30 апреля 2021 года;
      - привести в надлежащее состояние исторические памятники и прилегающие к ним территории, а также постоянно содержать их в надлежащем виде в п.Детлово; по ул.Мира-4, и ул.Ленина-19, до 05.05.2021 года;
       - организовать праздничное оформление улиц, мест проведения праздничных мероприятий на территории поселений;
    5. Филиалу «Детловский СДК» (Е.А.Никулина) в срок до 05.05.2021 года подготовить сценарий празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
   6. Филиалу «Детловский СДК» (Е.А.Никулина) провести 09.05.2021г.
в 11-00 в п.Детлово, улица Ленина 19 (у памятника) митинг, 09.05.2021г. в 11-30 в п.Детлово, улица Ленина 19, «Детловский СДК» провести праздничный концерт посвященный 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
    7. МКОУ СОШ № 12 (Л.И.Добрачёва по согласованию)
        - обеспечить участие учеников в подготовке и проведении праздничных мероприятий;
        - выделить автобус для доставки жителей п.Заречный, п.Загорье к месту проведения торжественных мероприятий и обратно, их участие в праздничных мероприятиях.
     8. МБУ Детловский филиал «Централизованных библиотек» (А.М.Вохмина по согласованию) организовать информационное сопровождение подготовки и проведения праздничных мероприятий.
     9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
    10. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете
«Детловский вестник».

Глава сельсовета Л.В.Гафарова

        Приложения № 1
        к постановлению главы
        сельсовета № от 12.04.2021 № 4-п
        СОСТАВ

 организационного комитета по подготовке и проведения мероприятий, посвященных празднования 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. на территории Детловского сельсовета.

Гафарова Л.В. глава сельсовета - председатель
Илющенко А.С специалист сельсовета - заместитель
        председателя

Члены оргкомитета:

Никулина Е.А заведующая филиалом «Детловский СДК» (по согласованию)
Добрачёва Л.И директор МКОУ СОШ № 12 (по согласованию)
Вохмина А.М библиотекарь МБУ Детловский филиал
        «Централизованных библиотек» ( по согласованию)
Сажнева Г.Н. председатель Совета Ветеранов (по согласованию)
Свободина Н.А. заведующая ФАП п.Детлово (по согласованию).
Веде В.В председатель сельского Совета депутатов
        (по согласованию)
Дроздова К.В депутат сельского Совета депутатов ( по согласованию)

        Приложение № 2
        к постановлению главы
        сельсовета № от 12.04.2021 № 4-п

П Л А Н
по подготовке и проведения мероприятий, посвященных празднования 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. на территории Детловского сельсовета.

Мероприятия	дата	ответственный / исполнитель
Медицинская помощь на дому труженикам тыла	Посещение 1 раз в месяц	Детловский ФАП / (по согласованию)
Благоустройство памятника и прилегающей территории: п.Детлово, ул.Мира-4; п.Детлово, ул.Ленина 19 (СДК)	постоянно до 05.05. 2021	МКОУ СОШ № 12 / (по согласованию) / филиал «Детловский СДК»
Встреча школьников с вдовами тружениками тыла	Апрель, май	МКОУ СОШ № 12 / (по согласованию)
Поздравления через местную газету	май	Администрация сельсовета
Подвоз жителей п.Загорье и п.Заречный на торжественное мероприятия	9 мая	Администрация сельсовета / МКОУ СОШ № 12 / (по согласованию)
Почетный караул у памятника	9 мая	Администрация сельсовета / МКОУ СОШ № 12 / (по согласованию)
Оформление стенда «Опаленные войной»	апрель	Администрация сельсовета / МКОУ СОШ № 12 / (по согласованию) / Филиал «Детловский СДК»
Подготовка сценария, мероприятия по празднованию 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг	апрель	Администрация сельсовета / МКОУ СОШ № 12 / (по согласованию) / Филиал «Детловский СДК»
Красочное оформление мест проведения мероприятий	До 05 мая	Администрация сельсовета, / Филиал «Детловский СДК», / руководители организаций / (по согласованию)
Благоустройство территорий в поселениях	До 05 мая	Администрация сельсовета
Проведение митинга	9 мая	Администрация сельсовета / МКОУ СОШ № 12 / (по согласованию) / Филиал «Детловский СДК»
Праздничный концерт посвященный 76 годовщины Победы в Великой Отечественной войне	9 мая	Администрация сельсовета / МКОУ СОШ № 12 / (по согласованию) / Филиал «Детловский СДК»