проект
АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕТЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   00.00.2022 п.Детлово № -п

Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых администрацией Детловского сельсовета

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить прилагаемый план-график перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме согласно перечню муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Детловского сельсовета Курагинского района Красноярского края

2. Разместить план-график перехода на предоставление услуг в электронной форме на сайте администрации Детловского сельсовета в сети Интернет.
    3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета Л.В.Гафарова
Приложение
к постановлению администрации Детловского сельсовета
от 00.00.2022 № -п

План-график
мероприятий перехода на предоставление муниципальных
услуг в электронной форме

	Наименование услуги, предоставляемой администрацией Детловского сельсовета	Ожидаемый результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель
I этап	Размещение информации о муниципальной услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)	Обеспечение общедоступности информации об услуге и способе её получения	01.12.2022	Администрация / Детловского сельсовет
II этап	Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде	Предоставить / возможность / заранее / сформировать / полный комплект / документов, / необходимых / для получения услуги	До 01.12.2022 г.	Администрация / Детловского сельсовет
III этап	Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)	Освобождение заявителя от необходимости посещения органа власти, предоставляющего услуги, с целью подачи документов для получения услуги	До 01.06.2023 г.	Администрация Детловского сельсовета
IV этап	Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции)	Обеспечение «прозрачности» процесса предоставления услуги, так же избавления от документооборота на бумажных носителях при внутреннем и межведомственном взаимодействии в процессе предоставления муниципальной услуги	До 01.01.2023 г.	Администрация Детловского сельсовета
V этап	Обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом	Максимальное сокращение использования бумажных носителей в процессе предоставления услуги, в том числе обеспечение возможности получения заявителем в электронном виде результата предоставления услуги	До 01.01.2025 г.	Администрация Детловского сельсовета
1	Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях	Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях		Администрация Детловского сельсовета
2	Выдача выписки из домовой книги	Выдача выписки из домовой книги		Администрация Детловского сельсовета
3	Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма	Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма		Администрация Детловского сельсовета